# NORTE — Guía de Rol: PM / Scrum Master

Documento de referencia para arrancar sin fricción

## Tu rol en este proyecto

Armás el esqueleto de trabajo para que los otros ocho roles puedan avanzar sin chocarse entre sí. No ejecutás tareas técnicas: tu resultado es orden, visibilidad y ritmo.

## Tareas iniciales

- Levantar el backlog maestro en el tablero (épicas por área + historias de usuario), a partir del brief de NORTE y del sitio legacy.

- Definir la duración y fechas de los sprints (sugerido: 2 sprints de ~2,5 semanas cada uno sobre las 5 semanas totales).

- Mapear las dependencias entre roles (ej: QA depende de Backend, Marketing depende de Frontend) y dejarlas visibles.

- Definir el ritual de daily (frecuencia, formato, duración) y agendarlo.

- Establecer la Definition of Done general del proyecto y por tipo de tarea.

- Armar el primer sprint planning con el equipo.

## Entregables esperados / Definition of Done

- Backlog visible y priorizado en el tablero, con épicas de cada rol.

- Sprint 1 planificado con historias asignadas.

- Documento de dependencias entre roles.

- Primer reporte de avance al cierre del sprint 1.

## Dependencias con otros roles

| Depende de | Le entrega a |
| --- | --- |
| Brief de NORTE (input) y avance real de cada rol para poder reportar. | Todos los roles: backlog, prioridades y ritmo de ceremonias. |

## Recursos disponibles

- Brief general de NORTE.

- Sitio legacy (HTML) como input para entender el alcance real del rediseño.

- Tablero del equipo (Jira, Trello, Notion u otro, a elección del equipo) — lo arman ustedes.

## Tips para arrancar

- Arrancá recorriendo el sitio legacy como si fueras un cliente real: todo lo que rompe o molesta son tus primeras historias de usuario.

- No cierres el sprint 1 sin que cada rol tenga al menos 2 o 3 tareas claras y accionables.